**第３期当麻町子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール**

|  |  |
| --- | --- |
| 時期 | 概要 |
| Ｒ６．１１．２５ | 令和６年度第１回子ども・子育て会議  　・第2期事業計画の実施状況について  　・事業計画策定のためのニーズ調査結果について  　・量の見込み・確保方策及び策定スケジュールについて |
| Ｒ6.12  ～Ｒ7.1頃 | 第３期事業計画素案の送付  パブリックコメント実施 |
| Ｒ7.2頃 | 令和６年度第２回子ども・子育て会議  　・第３期子ども・子育て支援事業計画策定について |
| Ｒ7.4 | 第３期事業計画の開始 |